Приложение

к Программе «Развитие и поддержка

малого и среднего предпринимательства

в муниципальном образовании «Городской округ –

город Кудымкар» на 2011-2013 годы»

Мероприятия Программы «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании «Городской округ - город Кудымкар» на 2011-2013 годы»

| № п/п | Содержание мероприятия | Ответственный исполнитель и соисполнитель мероприятия | Срок исполнения | Источник финансирования | Стоимость расходов, тыс. рублей |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2011 год | 2012 год | 2013 год |
| 1. Общепрограммные мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Мониторинг деятельности субъектов МСП | Администрация г.Кудымкара, МУ «НО «Бизнес-центр города Кудымкара», координационный Совет в области развития малого и среднего предпринимательства, НП «Союз предпринимателей города Кудымкара» | Весь период | Финансирования не требует | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2. | Анализ и прогнозирование социально-экономического развития сектора малого и среднего предпринимательства | Администрация г. Кудымкара, МУ «НО «Бизнес-центр города Кудымкара» | Весь период | Финансирования не требует | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3. | Ведение реестра субъектов МСП, осуществляющих деятельность на территории г. Кудымкара | Администрация г. Кудымкара | Весь период | Финансирования не требует | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4. | Ведение реестра субъектов МСП – получателей финансовой поддержки из бюджета МО «Городской округ – город Кудымкар» | Администрация г. Кудымкара | Весь период | Финансирования не требует | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| х | Итого по разделу | х | х | х | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2. Расширение доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к финансовым ресурсам, развитие микрофинансирования |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Предоставление начинающим субъектам МСП, осуществляющим деятельность в приоритетных направлениях развития МСП, компенсации части затрат, связанных с организацией и развитием собственного дела | Администрация г. Кудымкара | 2012-2013 гг. | Бюджет города Кудымкара | 0,0 | 400,0 | 400,0 |
|  |  |  |  | Бюджет Пермского края | 0,0 | Объём средств определяется по результатам конкурса муниципальных Программ |  |
| 2. | Предоставление начинающим субъектам МСП, осуществляющим деятельность в приоритетных направлениях развития МСП, микрокредитов на развитие собственного дела | МУ «НО «Бизнес-центр города Кудымкара» | Весь период | Бюджет города Кудымкара | 500,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | Бюджет Пермского края | Объём средств определяется по результатам конкурса муниципальных Программ |  |  |
| 3. | Предоставление субъектам МСП, осуществляющим деятельность в приоритетных направлениях развития МСП, компенсации части затрат, связанных с уплатой процентов за пользование кредитами, полученными в кредитных организациях | Администрация г. Кудымкара | Весь период | Бюджет города Кудымкара | 300,0 | 300,0 | 300,0 |
|  |  |  |  | Бюджет Пермского края | Объём средств определяется по результатам конкурса муниципальных Программ |  |  |
| 4. | Проведение конкурса бизнес-проектов на тему «Создание и внедрение технологий производства ремесленной продукции» | Администрация г. Кудымкара | Весь период | Бюджет города Кудымкара | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
|  |  |  |  | Бюджет Пермского края | Объём средств определяется по результатам конкурса муниципальных Программ |  |  |
| 5. | Мониторинг деятельности субъектов МСП, получивших поддержку в рамках Программы | Администрация г. Кудымкара, МУ «НО «Бизнес-центр города Кудымкара» | Весь период | Финансирования не требует | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| х | Итого по разделу | х | х | х | 900,0 | 800,0 | 800,0 |
| 3. Содействие развитию инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Функционирование МУ «НКО «Бизнес-центр города Кудымкара» | Администрация г. Кудымкара | Весь период | Бюджет города Кудымкара | 200,0 | 150,0 | 100,0 |
|  |  |  |  | Бюджет Пермского края | Объём средств определяется по результатам конкурса муниципальных Программ |  |  |
| 2. | Повышение уровня квалификации специалистов инфраструктуры поддержки малого бизнеса | Администрация г. Кудымкара | Весь период | Бюджет города Кудымкара | 10,0 | 10,0 | 10,0 |
|  |  |  |  | Бюджет Пермского края | Объём средств определяется по результатам конкурса муниципальных Программ |  |  |
| 3. | Привлечение субъектов МСП к выполнению муниципальных заказов | Администрация г. Кудымкара | Весь период | Бюджет Пермского края | Объём средств определяется по результатам конкурса муниципальных Программ |  |  |
| х | Итого по разделу | х | х | х | 210,0 | 160,0 | 110,0 |
| 4. Консультационная и информационная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Освещение в средствах массовой информации вопросов по поддержке и развитию МСП (в т.ч. ведение тематической рубрики в газете «Парма») | Администрация г. Кудымкара, МУ «НО «Бизнес-центр города Кудымкара | Весь период | Бюджет города Кудымкара | 10,0 | 80,0 | 90,0 |
|  |  |  |  | Бюджет Пермского края | Объём средств определяется по результатам конкурса муниципальных Программ |  |  |
| 2. | Ведение информационной страницы в сети Интернет на сайте Администрации г. Кудымкара | Администрация г. Кудымкара, МУ «НО «Бизнес-центр города Кудымкара | Весь период | Финансирования не требует | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3. | Распространение информации о существующей системе государственной поддержки субъектов МСП (СМИ, Интернет и др.) | Администрация г. Кудымкара, МУ «НО «Бизнес-центр города Кудымкара» | Весь период | Финансирования не требует | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4. | Проведение конференций, семинаров по вопросам развития МСП | Администрация г. Кудымкара, МУ «НО «Бизнес-центр города Кудымкара | Весь период | Бюджет города Кудымкара | 10,0 | 10,0 | 10,0 |
|  |  |  |  | Бюджет Пермского края | Объём средств определяется по результатам конкурса муниципальных Программ |  |  |
| х | Итого по разделу | х | х | х | 20,0 | 90,0 | 100,0 |
| 5. Имущественная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Формирование перечня муниципального имущества для предоставления субъектам МСП в аренду | Администрация г. Кудымкара | Весь период | Финансирования не требует | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2. | Формирование перечня свободных земельных участков и содействие субъектам МСП в их выделении под строительство собственных объектов | Администрация г. Кудымкара, МУ «НО «Бизнес-центр города Кудымкара» | Весь период | Финансирования не требует | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3. | Размещение информации о наличии и местоположении свободного, готового к сдаче в аренду и (или) продаже муниципального имущества на сайте Администрации г. Кудымкара | Администрация г. Кудымкара | Весь период | Финансирования не требует | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| х | Итого по разделу | х | х | х | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 6. Поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства в области подготовки, переподготовки и повышению квалификации кадров |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Организация дополнительного профессионального обучения начинающих предпринимателей основам предпринимательской деятельности (семинары, курсы, тренинги) | Администрация г. Кудымкара, МУ «НО «Бизнес-центр города Кудымкара» | Весь период | Бюджет города Кудымкара | 50,0 | 50,0 | 50,0 |
|  |  |  |  | Бюджет Пермского края | Объём средств определяется по результатам конкурса муниципальных Программ |  |  |
| 2. | Предоставление субсидий субъектам МСП на возмещение части затрат по обучению субъектов МСП и их сотрудников | Администрация г. Кудымкара | Весь период | Бюджет города Кудымкара | 50,0 | 50,0 | 50,0 |
|  |  |  |  | Бюджет Пермского края | Объём средств определяется по результатам конкурса муниципальных Программ |  |  |
| 3. | Мониторинг потребностей субъектов МСП в получении дополнительных знаний и профессиональных навыков | Администрация г. Кудымкара, МУ «НО «Бизнес-центр города Кудымкара», координационный Совет в области развития малого и среднего предпринимательства | Весь период | Финансирования не требует | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| х | Итого по разделу | х | х | х | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| 7. Пропаганда и популяризация предпринимательской деятельности |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Организация и проведение конкурса «Предприниматель года» | Администрация г. Кудымкара | Весь период | Бюджет города Кудымкара | 15,0 | 20,0 | 25,0 |
| 2. | Организация и проведение конкурсов профессионального мастерства среди субъектов МСП в различных сферах деятельности | Администрация г. Кудымкара | Весь период | Бюджет города Кудымкара | 15,0 | 20,0 | 25,0 |
| 3. | Проведение тематических встреч учащейся молодёжи с руководителями предприятий и организаций инфраструктуры поддержки малого бизнеса | Администрация г. Кудымкара, МУ «НО «Бизнес-центр города Кудымкара», координационный Совет в области развития малого и среднего предпринимательства, НП «Союз предпринимателей города Кудымкара» | Весь период | Финансирования не требует | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| х | Итого по разделу | х | х | х | 30,0 | 40,0 | 50,0 |
| 8. Содействие росту конкурентоспособности и продвижению продукции субъектов малого и среднего предпринимательства |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Создание информационной базы данных и издание справочника о выпускаемой продукции и предоставляемым услугам субъектами МСП в г. Кудымкаре | Администрация г. Кудымкара, МУ «НО «Бизнес-центр города Кудымкара», координационный Совет в области развития малого и среднего предпринимательства, НП «Союз предпринимателей города Кудымкара» | Весь период | Бюджет города Кудымкара | 20,0 | 25,0 | 30,0 |
| 2. | Проведение и содействие участию в выставках, ярмарках продукции (работ, услуг), производимой субъектами МСП г. Кудымкара | Администрация г. Кудымкара, МУ «НО «Бизнес-центр города Кудымкара» | Весь период | Бюджет города Кудымкара | 20,0 | 25,0 | 30,0 |
| 3. | Организация и проведение презентационных встреч и иных мероприятий с потенциальными инвесторами | Администрация г. Кудымкара, МУ «НО «Бизнес-центр города Кудымкара» | Весь период | Финансирования не требует | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| х | Итого по разделу | х | х | х | 40,0 | 50,0 | 60,0 |
| 9. Иные мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Проведение исследований туристических ресурсов г. Кудымкара | Администрация г. Кудымкара | 2011 г. | Бюджет города Кудымкара | 200,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | Бюджет Пермского края | Объём средств определяется по результатам конкурса муниципальных Программ |  |  |
| х | Итого по разделу | х | х | х | 200,0 | 0,0 | 0,0 |
| х | Всего по Программе | х | х | х | 1 500,0 | 1 240,0 | 1 220,0 |